Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2»

Муниципальный къырал битеу билим биреу учреждения

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу»

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач»**

**Прохладненского муниципального района КБР**

**П Р И К А З**

**27.08.2016 г. с. Карагач №108**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР по повышению значений показателей доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 18.08.2016г. № 919 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», приказом МКУ «Управление образования Прохладненского муниципального района КБР» от 26.08.2016 г. № 118/1 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования», а также в целях эффективной организации деятельности МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и руководству

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР по повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – «дорожная карта»).

2. Назначить ответственным за координацию работы по организации и проведению мероприятий «дорожной карты» Шалову М.А. – заместителя директора МКОУ «СОШ №2 с. Карагач».

3. Ответственному исполнителю:

* обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;
* в срок до 1 сентября 2016г. разместить «дорожную карту» на официальном сайте образовательного учреждения

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

****

Утверждено

приказом МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»

от «27» августа 2016г. № 108

**План мероприятий («дорожная карта») МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР по повышению значений показателей доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.**

I. Общее описание «дорожной карты».

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР (далее – образовательное учреждение).

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов ОУ и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов ОУ в сфере образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в ОУ в сфере образования;

- проведение паспортизации объектов и услуг ОУ, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Исполнителем «дорожной карты» является МКОУ «СОШ №2 с. Карагач».

Сроки реализации «дорожной карты» - 2016-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов ОУ и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов ОУ и услуг |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| 1 | Адаптирование официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администратор сайта |
| 2 | Утверждение Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 3 | Нанесение ОУ на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 4 | Частичный доступ для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 5 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 0 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 6 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 7 | Доля педагогических работников ОУ, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников ОУ | % | 29 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 8 | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи | % | 0 | 0 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |
| 9 | Обеспечение специальных условий для получения качественного образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1 | Проведение паспортизации ОУ и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и  предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» | 2016 г. | Систематизация информации о доступности ОУ и предоставляемых на нем услуг |
| 2 | Адаптация здания и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей | Государственная программа КБР «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 23.05.2016 г.  № 90-ПП | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» | 2016-2020  годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ОУ |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектом и услугами | | | | | |
| 1 | Включение в  административные  регламенты  ОУ  предоставления  муниципальных услуг  требований к обеспечению  условий их доступности  для инвалидов | Федеральный закон от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» | 2016-2020  годы | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов |
| 2 | Проведение инструктирования (обучения) специалистов (сотрудников) ОУ, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Минобрнауки КБР | Администрация МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» | 2016-2018  годы | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |